- ПРОЕКТ

- План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы Новгородской области,

направленные на повышение эффективности образования»

- 2013

- I. Изменения в дошкольном образовании,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации, включает в себя:

предоставление субсидий муниципальным районам, городскому округу на софинансирование реализации муниципальных программ развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного 
образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

- 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

| № п/п |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей в возрасте 1,5-6,5 года | тыс. человек | 38,290 | 38,730 | 39,077 | 39,365 | 39,566 | 39,849 | 40,132 |
| 2. | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 88,37 | 88,84 | 89,83 | 90,85 | 91,19 | 91,28 | 91,34 |
| 3. | Численность воспитанников программ дошкольного образования | тыс. человек | 33,835 | 34,409 | 35,103 | 35,763 | 36,079 | 36,372 | 36,656 |
| 4. | Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | -"- | 0,819 | 0,730 | 1,248 | 0,540 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | -"- | 0,845 | 0,941 | 1,275 | 0,540 | - | - | - |
| 5.1. | за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | -"- | 0,106 | 0,030 | 0,045 | 0,040 | - | - | - |
| 5.2. | за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | -"- | 0,036 | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях - всего из них: | тыс. человек | 0,703 | 0,911 | 1,230 | 0,5 | - | - | - |
| 5.3.1. | строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 0,174 | 1,110 | 0,460 | - | - | - |
| 5.3.2. | создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях(реконструкция) | -"- | 0,571 | 0,258 | - | - | - | - | - |
| 5.3.3. | возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | 0,132 | 0,109 | 0,120 | - | - | - | - |
| 5.3.4. | реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | -"- | - | 0,370 | - | 0,040 | - | - | - |
| 6. | Численность других категорий работников дошкольного образования | -"- | 3,523 | 3,544 | 3,575 | 3,613 | 3,627 | 3,644 | 3,668 |
| 7. | Число воспитанников человек в расчете на 1 педагогического работника | -"- | 10,85 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,87 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |
| 1.1. | Получение из федерального бюджета субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013–2018 годы | отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе |
| 1.1.1. | Подписание соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации на получение субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | Администрация Новгородской области комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013 год | -//- |
| 1.1.2. | Разработка и подписание соглашений с Администрациями муниципальных районов, городского округа на предоставление субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области Администрации муниципальных районов, городского округа области | 2013 год | -//- |
| 1.1.3. | Предоставление субсидий бюджетам городского округа и муниципальных районов области на строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, включая расчёты с подрядчиками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы по строительству зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области Администрации муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 1.1.4. | Предоставление субсидий бюджетам городского округа и муниципальных районов области на реконструкцию зданий с целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области Администрации муниципальных районов, городского округа области | 2013 год | -//- |
| 1.1.5. | Разработка и подписание соглашений с Администрациями муниципальных районов, городского округа области на предоставление субсидий на строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, включая расчёты с подрядчиками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы по строительству зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области Администрации муниципальных районов, городского округа области | 2013–2018 годы | -//- |
| 1.1.6. | Разработка и подписание соглашений с Администрациями муниципальных районов, городского округа области на предоставление субсидий на реконструкцию зданий с целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области Администрации муниципальных районов, городского округа области | 2013 год | -//- |
| 1.1.7. | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации регионально-муниципальных программ развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 1.2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования: | органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет строительства и дорожного хозяйства новгородской области | 2013-2018 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.2.1. | Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста на свободных площадях образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей) недогруженных до проектной мощности | органы местного самоуправления, органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 1.2.2. | Создание дополнительных мест за счет организации работы семейных дошкольных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений | органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 1.2.3. | Создание дополнительных мест за счет возврата в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных зданий детских садов и их реконструкции | органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | 2013-2014 годы | -//- |
| 1.2.4. | Создание дополнительных мест за счет реконструкции муниципальных зданий под дошкольные образовательные учреждения | органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области | 2013-2014 годы | -//- |
| 1.2.5. | Создание дополнительных мест за счет реконструкции зданий и помещений функционирующих детских садов с увеличением их мощности путем создания пристроек | органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области | 2013-2015 годы | -//- |
| 1.2.6. | Создание дополнительных мест за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных учреждений | органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области комитет строительства и дорожного хозяйства Новгородской области | 2013-2015 годы | -//- |
| 1.2.7. | Распространение методических рекомендаций по созданию дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций и ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013-2014 годы | -//- |
| 1.3. | Внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 1.3.1. | Организация сбора и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2014-2018 годы | -//- |
| 1.3.2. | Организация изучения и обсуждения с привлечением представителей надзорных органов обновлённых регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.), устанавливающих требования к условиям предоставления услуг дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» | 2013-2015 годы | -//- |
| 1.3.3. | Внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2015 годы | -//- |
| 1.3.4. | Мониторинг сохранения качества предоставляемых услуг и безопасности условий их предоставления в результате внедрения в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям организации дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2014-2018 годы | -//- |
| 1.4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области; органы местного самоуправления | 2013-2018 годы | удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования |
| 1.4.1. | Обеспечение практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций, в том числе негосударственных, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 1.4.2. | Предоставление негосударственным детским садам льготных условий аренды | комитет по управлению государственным имуществом области органы по управлению муниципальным имуществом муниципальных районов, городского округа области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 1.4.3. | Информационное освещение вопросов создания негосударственных дошкольных образовательных организаций, возможности их размещения в специально оборудованных помещениях на первых этажах строящихся многоквартирных жилых домов и офисных зданий (корпоративные детские сады), на базе высших учебных заведений для детей сотрудников, студентов, аспирантов | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 2. | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |
| 2.1. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение Порядка введения и реализации ФГОС дошкольного образования на территории Новгородской области | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013-2014 учебный год | -//- |
| 2.1.2. | Увеличение норматива финансирования расходов на одного ребенка для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии в ФГОС дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013-2015 годы | -//- |
| 2.1.3. | Приведение основных образовательных программ дошкольного образования в соответствие со стандартами дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | -//- |
| 2.2. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 2.2.1. | Перспективное планирование потребности в педагогических кадрах системы дошкольного образования области с учетом введения дополнительных мест для детей дошкольного возраста, «старения» кадров, перехода к эффективному контракту с педагогическими и руководящими работниками дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013 год | -//- |
| 2.2.2. | Разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования, направленных на внедрение и реализацию ФГОС дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» | 2013-2014 годы | -//- |
| 2.2.3. | Обеспечение опережающей подготовки педагогических кадров, с учетом введения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, при планировании государственного задания учреждениям среднего профессионального образования по специальности «Дошкольная педагогика и психология» | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 2.2.4. | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования при планировании государственного задания областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2014-2018 годы | -//- |
| 2.2.5. | Обеспечение информационных и организационных условий для переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» | 2013-2018 годы | -//- |
| 2.2.6. | Разработка новой должностной инструкции педагога дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2018 годы | -//- |
| 2.3. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования на территории Новгородской области: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2014-2015 годы | удельный вес муниципальных районов и городского округа, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования |
| 2.3.1. | Определение факторов, влияющих на качество дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» | 2013 год | -//- |
| 2.3.2. | Разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2018 годы | -//- |
| 2.3.3. | Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных и муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» | 2013-2014 годы |  |
| 2.3.4. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2014 годы | -//- |
| 2.3.5. | Разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» | 2013 год | -//- |
| 3. | Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Новгородской области |
| 3.1.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2014 годы |  |
| 3.1.2. | Разработка и направление в муниципальные районы, городской округ области рекомендаций по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013-2014 годы |  |
| 3.1.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области, органы местного самоуправления | 2013-2018 годы |  |
| 3.1.4. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | органы местного самоуправления | 2013-2018 годы |  |
| 3.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Новгородской области |
| 3.2.1. | Организация работы по изучению методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2014 годы | -//- |
| 3.2.2. | Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, в должностные инструкции | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2014 годы |  |
| 3.2.3. | Разработка моделей эффективного контракта для руководителей дошкольных образовательных организаций | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2013-2014 годы | -//- |
| 3.2.4. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2014 годы | -//- |
| 3.3. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
| 3.3.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы | -//- |
| 3.3.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области | 2015, 2017 годы | -//- |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | проценты | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 4. | Удельный вес муниципальных районов и городского округа, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | -"- | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных районах, городском округе будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Новгородской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования Новгородской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

- II. Изменения в общем образовании, направленные
на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками области новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников на основе методических рекомендаций;

модернизация педагогического образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию регионального плана оптимизации сети образовательных учреждений и муниципальных программ реструктуризации сети образовательных учреждений.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций, реализующих программы общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации, реализующей программы общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников области по федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

повышение качества подготовки новгородских школьников, которое оценивается, в том числе, по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

совершенствование оценки деятельности образовательных организаций, реализующих программы общего образования, на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение 
молодых талантливых педагогов для работы в школе.

- 3. Основные количественные характеристики системы

общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 59678 | 60329 | 61138 | 61987 | 62703 | 63465 | 64059 |
| Численность обучающихся | тыс. человек | 54376 | 55175 | 56000 | 56695 | 57289 | 57769 | 58289 |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек | 14,9 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,7 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 - 8 классов) | процентов | 32,4 | 48,6 | 58,3 | 67,6 | 77,7 | 85,6 | 92,6 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества
услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |
| 1.1.1. | Начального общего образования (закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.) | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО) с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 2013-2014 годы | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.1.2. | Основного общего образования (закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.) | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области НИРО с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 2013-2018 годы |  |
| 1.1.3. | Среднего общего образования (закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.) | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области НИРО с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее НовГУ) региональный центр обработки информации Новгородской области (далее РЦОИ) | 2018 год |  |
| 1.2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования НовГУ РЦОИ |  | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 1.2.1. | Оформление заявки на участие в пилотной апробации и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее мониторинг) | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования областное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Новгородский областной центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее ЦПМСС) | 2014 год |  |
| 1.2.2. | Проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования ЦПМСС | 2015-2018 годы |  |
| 1.3. | Разработка плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования НовГУ областное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Боровичский педагогический колледж» (далее БПК) НИРО |  | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| 1.3.1. | Разработка плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров, в том числе выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области НовГУ БПК НИРО | 2013-2014 годы |  |
| 1.3.2. | Пилотная апробация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования НИРО БПК НовГУ | 2014-2016 годы |  |
| 1.3.3. | Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей и учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования НИРО БПК НовГУ | 2017-2018 годы |  |
| 2. | Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования |  | Число органов местного самоуправления, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований |
| 2.1.1. | Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в том числе с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы управления образованием муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 2013 год |  |
| 2.1.2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, их руководителей и основных категорий работников | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области, органы местного самоуправления | 2013 год |  |
| 2.2. | Реализация регионального плана оптимизации сети образовательных учреждений, муниципальных программ реструктуризации сети образовательных организаций, реализующих программы общего образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления с участием руководителей общеобразовательных организаций, педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования РЦОИ | 2013-2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| 2.3. | Создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 2013-2015 годы | Увеличение доли образовательных организаций, реализующих программы общего образования, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования |
| 3. | Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления с участием руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования педагогических работников общеобразовательных организаций |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Новгородской области; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования |
| 3.1.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 2013 год |  |
| 3.1.2. | Направление в органы управления образованием муниципальных районов, городского округа рекомендаций по внедрению эффективного контракта в общем образовании | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013 год |  |
| 3.1.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области, органы местного самоуправления | 2013-2018 годы |  |
| 3.1.4. | Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013-2018 годы |  |
| 3.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования |
| 3.2.1. | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации, реализующей программы общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | 2013 год |  |
| 3.2.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования в соответствии с типовой формой договора | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | 2013-2014 годы |  |
| 3.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы |  |
| 3.4. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области НИРО | 2013-2018 годы |  |
| 3.5. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области НИРО ЦПМСС | 2015, 2017 годы | - |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процентов | 1,82 | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 8,5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Новгородской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по Новгородской области |
| 4. | Удельный вес органов управления образованием муниципальных районов, городского округа области, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций общего образования не менее чем в 80 процентах муниципальных образований | процентов | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех органах управления образованием муниципальных районов, городского округа области будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

- III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества услуг

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Не менее 90 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 3500 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

- Не менее 35 процентов численности обучающихся по программам общего образования будут участвовать в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

- Все педагоги государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей будут иметь среднемесячную заработную плату не ниже среднемесячной заработной платы по экономике в области.

- 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 79757 | 79770 | 79790 | 79807 | 79827 | 79857 | 79877 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 99,26 | 99,28 | 99,29 | 99, 30 | 99,31 | 99,32 | 99,33 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 357 | 366 | 368 | 373 | 375 | 377 | 380 |

- 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации |  | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1. | Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  |  |  | охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1.1. | Разработка и внедрение областной и муниципальных межведомственных целевых программ развития дополнительного образования детей в Новгородской области, предусматривающих мероприятия по: формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей организаций дополнительного образования детей |  | 2013-2014 годы |  |  |
| 1.1.2. | Мониторинг и оценка эффективности реализации областной и муниципальных межведомственных целевых программ развития дополнительного образования детей в Новгородской области | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области |  | 2014-2018 годы |  |  |
| 1.1.3. | Предоставление в Минобрнауки России информации по мониторингу о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области |  | 2014-2018 годы |  |  |
| 1.2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | Комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области, комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области |  |  |  | охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования |
| 1.2.1. | Разработка рекомендаций по определению механизма эффективного использования ресурсов спортивных, культурных и других площадок и объектов, находящихся в ведении муниципальных физкультурно-спортивных организаций, организаций образования, культуры, молодёжной политики, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в целях максимальной занятости детей в свободное от учёбы время | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области |  | 2014 год |  |  |
| 1.2.2. | Организация мероприятий по созданию условий для развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области |  | 2015 год |  |  |
| 1.3. | Выявление и организация внедрения эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области |  | 2015-2017 годы |  | охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования |
| 1.4. | Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области |  |  |  | число государственных (муниципальных) образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора |
| 1.4.1. | Апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей |  | 2014-2015 годы |  |  |
| 1.5. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  |  | число муниципальных районов, городского округа, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 39ротельности муниципальных организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах |
| 1.5.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области |  | 2013 год |  |  |
| 2. | Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013-2018 годы |  | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 2.1.1. | Реализация долгосрочной областной целевой программы «Одарённые дети на 2012 -2016 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 07.10.2011 № 518 |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013-2016 годы |  |  |
| 2.1.2. | Разработка и реализация долгосрочной областной целевой программы «Одарённые дети на 2017-2020 годы» |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2016-2020 годы |  |  |
| 2.1.3. | Реализация долгосрочной областной целевой программы «Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 30.09.2010 № 459 |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2013-2015 годы |  |  |
| 2.1.4. | Разработка и реализация долгосрочной областной целевой программы «Молодежь Новгородской области на 2016-2020 годы» |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области | 2015-2020 годы |  |  |
| 2.1.5. | Разработка (развитие) форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления |  |  | доля обучающихся по программам общего образования, которым оказана поддержка на областном и муниципальном уровнях от общей численности обучающихся по программам общего образования; количество педагогических коллективов и учреждений, подготовивших победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний |
| 3. | Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей: |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в области |
| 3.1.1. | Разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013 год |  |  |
| 3.1.2. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2013 год |  |  |
| 3.1.3. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей |  | комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы |  |  |
| 3.1.4. | Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей |  | комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления | 2013-2018 годы |  |  |
| 3.1.5. | Совершенствование нормативов финансирования организаций дополнительного образования детей, разработка |  | комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления | 2014 год |  |  |
| 3.2. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления |  |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике области |
| 3.2.1. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области) |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области | 2013-2018 годы |  |  |
| 3.2. | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы |  |  |
| 4. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей организаций дополнительного образования детей организации высшего и дополнительного профессионального образования |  | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  |
| 4.1.1. | Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области организации высшего и дополнительного профессионального образования | 2013-2018 годы |  |  |
| 4.1.2. | Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов организаций дополнительного образования детей |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области с участием руководителей организаций дополнительного образования детей организации высшего и дополнительного профессионального образования | 2013-2018 годы |  |  |
| 4.1.3. | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров и педагогов организаций дополнительного образования детей |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области организации высшего и дополнительного профессионального образования | 2014-2018 годы |  |  |
| 4.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  | комитет образования, науки и молодёжной политики Новгородской области комитет культуры Новгородской области комитет по физической культуре и спорту Новгородской области органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области | 2013-2018 годы |  |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 99,28 | 99,29 | 99,30 | 99,31 | 99,32 | 99,33 | не менее 90 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 35 | 38 | 40 | 42,5 | 44 | 46 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике области |

- IV. Изменения в сфере профессиональной подготовки

и среднего профессионального образования, направленные

на повышение эффективности и качества услуг в сфере

образования, соотнесенные с этапами перехода
к эффективному контракту

- 1. Основные направления

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:

мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;

создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;

нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации образовательных программ.

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

формирование новых принципов распределения государственного задания на программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

- 2. Ожидаемые результаты

Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:

функционирование сетей организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения региональной потребности в квалифицированных работниках;

создание 250 многофункциональных центров прикладных квалификаций;

обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессионального образования.

Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования предусматривает увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудоустраивающихся по полученной специальности.

Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования 
предусматривает, что средняя заработная плата педагогических работников и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике соответствующего 
региона.

- 3. Основные количественные характеристики

системы профессиональной подготовки и среднего

профессионального образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность молодежи в возрасте 15 - 21 года | тыс. человек | 19,9 | 18,7 | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,9 |
| Численность обучающихся по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования (в соответствии с долгосрочной целевой областной программой «Развитие образования и науки в Новгородской области на 2011-2015 годы») | -"- | 7,1 | 6,8 | 6,5 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) | человек | 12,6 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 11,6 | 11,9 | 12,3 |

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки

и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Ответственные исполнители | - Сроки реализации | - Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение её инвестиционной привлекательности |  |  |  |
| - 1.1. | Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) |
| - 1.1.1. | Проведение мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области образовательные организации, реализующие программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования (далее образовательные организации) областное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» (далее НИРО) | - 2014 год |  |
| - 1.1.2. | Разработка областного Регламента о мониторинге оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО | - 2014 год |  |
| - 1.1.3. | Предоставление обработанной в ходе мониторинга информации в Министерство образования и науки Российской Федерации | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | - 2014 год |  |
| - 1.1.4. | Организация сбора и систематизации информации в соответствии с регламентом проведения мониторинга по оценке деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО, образовательные организации | - 2014 год |  |
| - 1.2. | Оптимизация сети организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  |  |
| - 1.2.1. | Разработка и реализация областного плана мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, с учетом федеральных методических рекомендаций по оптимизации сети, а также с включением мероприятий по укрупнению сети организаций среднего профессионального образования (до средней численности 200 - 600 человек); | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, образовательные организации | 2014-2018 годы |  |
| - 1.3. | Корректировка и реализация областной программы модернизации профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, образовательные организации | 2013 год | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) |
| - 1.3.1. | Предоставление аналитической и статистической информации о реализации программы в Министерство образования и науки Российской Федерации | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2014-2017 годы |  |
| - 1.3.2. | Включение в областную программу модернизации профессионального образования мероприятий по созданию условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья: проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов; организация публичного обсуждения результатов мониторинга с преставлением данных в открытом доступе в сети интернет; разработку областных мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов на перспективу до 2020 года; учет рекомендаций Министерство образования и науки Российской Федерации по составу оборудования, необходимого для обучения инвалидов на дому | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО, | 2014-2015 годы |  |
| - 1.3.3. | Подписание соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации на предоставление субсидий на реализацию областной программы модернизации профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области; Министерство образования и науки Российской Федерации | 2015-2018 годы |  |
| - 1.4. | Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций: |  |  | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования |
| - 1.4.1. | Создание на базах учреждений среднего профессионального образования многофункциональных центров прикладных квалификаций | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2014-2015 годы |  |
| - 1.4.2. | Разработка и утверждение Положения о многофункциональном центре в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2014 год |  |
| - 1.4.3. | Разработка плана по созданию в области многофункциональных центров прикладных квалификаций, включающего определение количества центров и организационной основы для их формирования (в качестве нового юридического лица либо на базе существующих организаций), в том числе с учетом востребованности областным рынком труда отдельных профессий и направлений подготовки | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, образовательные организации | 2014 год |  |
| - 1.4.4 | Согласование с Министерством образования и науки Российской Федерации плана по количеству создаваемых в области многофункциональных центров прикладных квалификаций | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2014 год |  |
| - 1.4.5. | Разработка и утверждение областных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок финансирования и оплаты труда в многофункциональных центрах прикладных квалификаций | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2014-2015 годы |  |
| - 1.4.6. | Формирование системы сбора и актуализации данных о востребованных рынками труда области профессиях и направлениях подготовки с учетом текущего и перспективного спроса и уровня оплаты труда по результатам запросов в центры и службы занятости населения и организаций | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, образовательные организации, НИРО | 2014-2015 годы |  |
| - 1.4.7. | Разработка и утверждение Порядка формирования комплексного государственного заказа области на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей и Порядка формирования государственного задания многофункциональному центру прикладных квалификаций на основании государственного заказа области на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2014 год |  |
| - 1.4.8. | Привлечение работодателей к формированию содержания, методик преподавания и финансированию образовательных программ многофункциональных центров прикладных квалификаций и к участию в итоговой аттестации выпускников | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, образовательные организации | 2015 год |  |
| - 1.4.9. | Разработка и утверждение показателей эффективности оценки деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2015 год |  |
| - 1.4.10. | Предоставление ежегодных отчетов в Министерство образования и науки Российской Федерации | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2014-2015 годы |  |
| - 1.5. | Развитие сетевых форм организации образовательных программ: |  |  |  |
| - 1.5.1. | Анализ эффективности использования ресурсов и возможностей образовательных организаций, организаций социальной сферы для организации коллективного пользования ими | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013-2014 годы |  |
| - 1.5.2. | Проектирование различных сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013-2014 годы |  |
| - 1.5.3. | Разработка Положения и методики расчета нормативов финансирования (нормативных затрат), обеспечивающих внедрение сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, с учетом методических рекомендаций | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013-2014 годы |  |
| - 2. | - Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |
| - 2.1. | Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Количество образовательных организаций, участвующих в оценке деятельности системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, количество руководителей и основных категорий работников |
| - 2.1.2. | Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО, образовательные организации | 2013 год |  |
| - 2.1.2. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013 год |  |
| - 2.2. | Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) |
| - 2.2.1. | Разработка и утверждение формы заявки и критериев оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2015 год |  |
| - 2.2.2. | Разработка, утверждение и внедрение областного Порядка распределения контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет средств областного бюджета | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, образовательные организации | 2017-2018 годы |  |
| - 3. | - Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |
| - 3.1. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |
| - 3.1.1. | Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013-2018 годы |  |
| - 3.1.2. | Планирование дополнительных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013-2018 годы |  |
| - 3.2. | Оформление заявки на участие области в отборе среди субъектов Российской Федерации для проведения апробации моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013 год |  |
| - 3.2.1. | Внесение изменений в нормативно-правовые акты области, регламентирующие порядок расчета финансового обеспечения и оплаты труда в образовательных организациях, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в целях обеспечения заявленного уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013-2018 годы |  |
| - 3.2.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  |  |
| - 3.2.3. | Организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций области по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта и проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО | 2013-2018 годы |  |
| - 3.2.4. | Подготовка информационных материалов и их распространение через средства массовой информации о процессах внедрения эффективного контракта в образовательных организациях области | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО | 2013-2018 годы |  |
| - 3.3. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта: |  |  |  |
| - 3.3.1. | Разработка Регламента о проведении мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО | 2015-2017 годы |  |
| - 3.3.2. | Описание лучших практик внедрения эффективного контракта и предоставление аналитического отчета о лучших практиках внедрения эффективного контракта в Министерство образования и науки Российской Федерации | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2015-2017 годы |  |
| - 3.3.3. | Организация сбора и систематизации информации в соответствии с утвержденным регламентом о проведении мониторинга | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2015-2017 годы |  |
| - 3.4. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |
| - 3.4.1. | Разработка и утверждение областных нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя среднего профессионального образования (в том числе по результатам независимой оценки) | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013-2014 годы |  |
| - 3.4.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций среднего профессионального образования в соответствии с типовой формой договора | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2013-2018 годы |  |
| - 3.5. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
| - 3.5.1. | Организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций области по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта и проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО | 2013-2018 годы |  |
| - 3.5.2. | Подготовка информационных материалов и их распространение через средства массовой информации о процессах внедрения эффективного контракта в образовательных организациях области | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, НИРО | 2013-2018 годы |  |
| - 3.5.3. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2015-2017 годы |  |
| - 3.5.4. | Организация сбора и систематизации информации в соответствии с регламентом проведения мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | НИРО | 2015-2017 годы |  |
| - 3.5.5. | Предоставление аналитического отчета о лучших практиках внедрения эффективного контракта в Министерство образования и науки Российской Федерации | комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | 2015-2017 годы |  |

- 5. Показатели повышения эффективности и качества

услуг в сфере среднего профессионального образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования | единиц | - | 1 | - | - | - | - | создан и функционирует 1 многофункциональный центр прикладных квалификаций |
| 2. | Удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | процентов | 96,9 | 96,9 | 97 | 97 | 97 | 97 | не менее 97 процентов выпускников организаций начального профессионального и среднего профессионального образования будут трудоустраиваться в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии) |
| 3. | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате в Новгородской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования к средней заработной плате в Новгородской области составит 100 процентов |

Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») Новгородской области

(млн. рублей)

| Наименование мероприятий | 2013 год* |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Консолидированный бюджет | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Потребность | Потребность | Потребность |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Получение из федерального бюджета субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | 0,963 | - | 8,675 | 0,257 | - | 2,316 | 0,022 | - | 0,2 | - | - | - |
| - подписание соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации на получение субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка и подписание соглашений с Администрациями муниципальных районов, городского округа на предоставление субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - предоставление субсидий бюджетам городского округа и муниципальных районов области на строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, включая расчёты с подрядчиками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы по строительству зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 105,0 | _ | 550,0 | 126,6 | _ | 550,0 | 113,5 | _ | 550,0 | 454,172 | 99,642 | 99,642 |
| - предоставление субсидий бюджетам городского округа и муниципальных районов области на реконструкцию зданий с целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | 106,6 | - | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | - |
| - разработка и подписание соглашений с Администрациями муниципальных районов, городского округа области на предоставление субсидий на строительство зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, включая расчёты с подрядчиками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы по строительству зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка и подписание соглашений с Администрациями муниципальных районов, городского округа области на предоставление субсидий на реконструкцию зданий с целью создания дополнительных мест для детей дошкольного возраста | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации регионально-муниципальных программ развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста на свободных площадях образовательных учреждений (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования детей) недогруженных до проектной мощности | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - создание дополнительных мест за счет организации работы семейных дошкольных групп, являющихся структурными подразделениями муниципальных дошкольных образовательных учреждений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - создание дополнительных мест за счет возврата в систему дошкольного образования ранее перепрофилированных зданий детских садов и их реконструкции | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - создание дополнительных мест за счет реконструкции муниципальных зданий под дошкольные образовательные учреждения | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - создание дополнительных мест за счет реконструкции зданий и помещений функционирующих детских садов с увеличением их мощности путем создания пристроек | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - создание дополнительных мест за счет строительства современных зданий дошкольных образовательных учреждений | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| распространение методических рекомендаций по созданию дополнительных мест в сети дошкольных образовательных организаций и ликвидации очереди в дошкольные образовательные организации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3. Внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - организация сбора и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - организация изучения и обсуждения с привлечением представителей надзорных органов обновлённых регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.), устанавливающих требования к условиям предоставления услуг дошкольного образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - внедрение в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - мониторинг сохранения качества предоставляемых услуг и безопасности условий их предоставления в результате внедрения в практику работы дошкольных образовательных организаций обновленных требований к условиям организации дошкольного образования | _ | _ | 0,3 | _ | _ | 0,3 | _ | _ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение практической реализации получившего закрепление в законодательстве Российской Федерации принципа равенства доступа к бюджетному финансированию дошкольных образовательных организаций, в т.ч. негосударственных, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений | 0,542 | _ | 0,722 | 0,569 | _ | 1,327 | 0,597 | _ | 1,393 | _ | _ | _ |
| - предоставление негосударственным детским садам льготных условий аренды | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - информационное освещение вопросов создания негосударственных дошкольных образовательных организаций, возможности их размещения в специально оборудованных помещениях на первых этажах строящихся многоквартирных жилых домов и офисных зданий (корпоративные детские сады), на базе высших учебных заведений для детей сотрудников, студентов, аспирантов | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка и утверждение Порядка введения и реализации ФГОС дошкольного образования на территории Новгородской области | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - увеличение норматива финансирования расходов на одного ребенка для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы в соответствии в ФГОС дошкольного образования | _ | _ | 150,3 | _ | _ | 150,3 | _ | _ | 150,3 | _ | _ | _ |
| -приведение основных образовательных программ дошкольного образования в соответствие со стандартами дошкольного образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - перспективное планирование потребности в педагогических кадрах системы дошкольного образования области с учетом введения дополнительных мест для детей дошкольного возраста, «старения» кадров, перехода к эффективному контракту с педагогическими и руководящими работниками дошкольного образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка программ повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников системы дошкольного образования, направленных на внедрение и реализацию ФГОС дошкольного образования | _ | _ | 0,05 | _ | _ | 0,05 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - обеспечение опережающей подготовки педагогических кадров, с учетом введения дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях, при планировании государственного задания учреждениям среднего профессионального образования по специальности «Дошкольная педагогика и психология» | 1,9 | _ | _ | 1,9 | _ | _ | 2,0 | _ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| - обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования при планировании государственного задания областному автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Новгородский институт развития образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - обеспечение информационных и организационных условий для переподготовки педагогических кадров системы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка новых должностных инструкций педагога дошкольного образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования на территории Новгородской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -определение факторов, влияющих на качество дошкольного образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка и валидизация инструментария для оценки качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | _ | _ | 0,1 | _ | _ | 0,1 | _ | _ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| - разработка показателей эффективности деятельности подведомственных государственных и муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка методических рекомендаций для муниципальных образований по формированию положения об оплате труда педагогических работников | _ | _ | 0,05 | _ | _ | 0,05 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка порядка формирования государственного (муниципального) задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка и апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка и направление в муниципальные районы, городской округ области рекомендаций по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | _ | _ | 0,1 | _ | _ | 0,1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | 840,3 | 16,6 | 110,0 | 663,4 | 16,6 | 371,8 | 696,6 | 16,6 | 444,6 | 1268,6 | 1386,8 | 1515,3 |
| в том числе планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 269,5 | 15,74 |  | 104 | 1,09 |  | 137,0 | 1,2 |  |  |  |  |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - организация работы по изучению методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя дошкольной образовательной организации (в том числе по результатам независимой оценки) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, в должностные инструкции | _ | _ | 0,1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - разработка моделей эффективного контракта для руководителей дошкольных образовательных организаций | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| - информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - |
| Всего по дошкольному образованию | 1324,805 | 32,34 | 820,397 | 896,726 | 17,69 | 1076,643 | 949,719 | 17,8 | 1168,893 | 1722,172 | 1488,842 | 1617,342 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| начального общего образования (закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.) | 169,4 | _ | _ | 155,4 | _ | _ | 160,9 | _ | _ | _ | _ | _ |
| основного общего образования (закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.) | 31,8 | _ | 144,3 | 25,0 |  | 148,7 | 31,7 |  | 151,4 | 154,4 | 76,9 |  |
| среднего общего образования (закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов и т.д.) | _ |  |  | _ |  |  | _ |  |  |  | 76,9 | 129,8 |
| 2.Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оформление заявки на участие в пилотной апробации и анализ результатов мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее - мониторинг) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| проведение и анализ результатов мониторинга на регулярной основе | 0,9 |  | 0,3 | 0,9 |  | 0,3 | 0,9 |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3.Разработка плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров, в том числе: выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; меры социальной поддержки молодых педагогов; развитие системы наставничества; формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| пилотная апробация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | _ | _ | 0,3 | _ | _ | 0,3 | _ | _ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации современных педагогических кадров | 12,6 | _ | 3,0 | 13,2 | _ | 3,0 | 13,9 | _ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение положений и регламентов функционирования региональной системы оценки качества общего образования, в т.ч. с учетом федеральных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности подведомственных (муниципальных) организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, их руководителей и основных категорий работников | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 6.Реализация регионального плана оптимизации сети образовательных учреждений, муниципальных программ реструктуризации сети образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 54,9 | _ | _ | _ | _ | 4,0 | _ | _ | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Создание условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья | 190,0 | _ | 11,8 | 193,6 | _ | 11,8 | 199,4 | _ | 11,8 | _ | _ | _ |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и апробация моделей эффективного контракта в общем образовании | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| направление в органы управления образованием муниципальных районов, городского округа рекомендаций по внедрению эффективного контракта в общем образовании | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы общего образования | 1544,0 | 37,1 | 52,6 | 1493,4 | 37,1 | 289,3 | 1563,5 | 37,1 | 420,7 | 2245,2 | 2487,1 | 2744,6 |
| в том числе планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 129,3 | 6,7 |  | 80 | 2,4 |  | 150,0 | 2,6 |  |  |  |  |
| Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций, реализующих программы общего образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации, реализующей программы общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования в соответствии с типовой формой договора | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего по общему образованию | 2132,9 | 43,8 | 212,6 | 1961,5 | 39,5 | 457,7 | 2120,3 | 39,7 | 591,8 | 2407,5 | 2648,8 | 2882,3 |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| разработка и внедрение областной и муниципальных межведомственных целевых программ развития дополнительного образования детей в Новгородской области, предусматривающие мероприятия по: формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей. мониторинг и оценка эффективности реализации областной и муниципальных межведомственных целевых программ развития дополнительного образования детей в Новгородской области | _ | _ | _ | _ | _ | 5,0 | _ | _ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| мониторинг и оценка эффективности реализации областной и муниципальных межведомственных целевых программ развития дополнительного образования детей в Новгородской области | _ | _ | 0,3 | _ | _ | 0,3 | _ | _ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| предоставление Минобрнауки России информации по мониторингу о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| разработка рекомендаций по определению механизма эффективного использования ресурсов спортивных, культурных и других площадок и объектов, находящихся в ведении муниципальных физкультурно-спортивных организаций, организаций образования, культуры, молодёжной политики, организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, в целях максимальной занятости детей в свободное от учёбы время | _ | _ | _ | _ | _ | 0,1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| организация мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3. Выявление и организация внедрения эффективных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | _ |
| 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| апробация моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| реализация долгосрочной областной целевой программы «Одарённые дети на 2012 -2016 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 07.10.2011 № 518 | 4,038 | _ | _ | 4,038 | _ | _ | 4,038 | _ | _ | _ | _ | _ |
| разработка и реализация долгосрочной областной целевой программы «Одарённые дети на 2017-2020 годы» | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 4,038 | 4,038 | 4,038 |
| реализация долгосрочной областной целевой программы «Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации области от 30.09.2010 № 459 | 2,358 | _ | _ | 2,358 | _ | _ | 2,358 | _ | _ | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| разработка и реализация долгосрочной областной целевой программы «Молодежь Новгородской области на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка (развитие) форм поддержки победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний, подготовивших их педагогических коллективов и учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| разработка и апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | 20,7 | 19,5 | 3,4 | 14,6 | 19,5 | 17,7 | 16,3 | 19,5 | 25,4 | 72,04 | 84,24 | 97,85 |
| в том числе планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 9,4 | 1,72 |  | 3,51 | 0,23 |  | 5,15 | 0,24 |  |  |  |  |
| совершенствование механизмов финансирования организаций дополнительного образования детей, разработка нормативов | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) (в соответствии с компетенцией органов исполнительной власти, органов местного самоуправления) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| разработка и реализация программ профессиональной переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка и реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов организаций дополнительного образования детей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров и педагогов организаций дополнительного образования детей | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Всего по дополнительному образованию детей | 36,496 | 21,22 | 3,75 | 24,506 | 19,73 | 23,1 | 27,846 | 19,74 | 30,9 | 83,978 | 96,178 | 109,588 |
| Начальное профессиональное и среднее профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования и повышение её инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Проведение мониторинга оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | 0,1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка областного Регламента о мониторинге оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Предоставление обработанной в ходе мониторинга информации в Министерство образования и науки Российской Федерации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Организация сбора и систематизации информации в соответствии с регламентом проведения мониторинга по оценке деятельности организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования; | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1.2. Оптимизация сети организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и реализация областного плана мероприятий по оптимизации сети образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, с учетом федеральных методических рекомендаций по оптимизации сети, а также с включением мероприятий по укрупнению сети организаций среднего профессионального образования (до средней численности 200 - 600 человек); | _ | _ | _ | _ | _ | 0,06 | _ | _ | 0,04 | _ | _ | _ |
| 1.3.Корректировка и реализация областной программы модернизации профессионального образования | 23,8 | _ | 54,7 | 22,3 | _ | 55,1 | 23,3 | _ | 55,1 | _ | _ | _ |
| Предоставление аналитической и статистической информации о реализации программы в Министерство образования и науки Российской Федерации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Включение в областную программу модернизации профессионального образования мероприятий по созданию условий для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья: - проведение мониторинга беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов; - организация публичного обсуждения результатов мониторинга с преставлением данных в открытом доступе в сети интернет; - разработку областных мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам и услугам образования для инвалидов на перспективу до 2020 года; - учет рекомендаций Министерство образования и науки Российской Федерации по составу оборудования, необходимого для обучения инвалидов на дому | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Подписание соглашений с Министерством образования и науки Российской Федерации на предоставление субсидий на реализацию областной программы модернизации профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1.4.Создание многофункциональных центров прикладных квалификаций: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Создание на базах учреждений среднего профессионального образования многофункциональных центров прикладных квалификаций | _ | _ | _ | _ | _ | 1,9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка и утверждение Положения о многофункциональном центре в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка плана по созданию в области многофункциональных центров прикладных квалификаций, включающего определение количества центров и организационной основы для их формирования (в качестве нового юридического лица либо на базе существующих организаций), в том числе с учетом востребованности областным рынком труда отдельных профессий и направлений подготовки | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Согласование с Министерством образования и науки Российской Федерации плана по количеству создаваемых в области многофункциональных центров прикладных квалификаций | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка и утверждение областных нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок финансирования и оплаты труда в многофункциональных центрах прикладных квалификаций | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Формирование системы сбора и актуализации данных о востребованных рынками труда области профессиях и направлениях подготовки с учетом текущего и перспективного спроса и уровня оплаты труда по результатам запросов в центры и службы занятости населения и организаций | _ | _ | _ | _ | _ | 0,3 | _ | _ | 0,3 | _ | _ | _ |
| Разработка и утверждение Порядка формирования комплексного государственного заказа области на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей и Порядка формирования государственного задания многофункциональному центру прикладных квалификаций на основании государственного заказа области на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Привлечение работодателей к формированию содержания, методик преподавания и финансированию образовательных программ многофункциональных центров прикладных квалификаций и к участию в итоговой аттестации выпускников. | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка и утверждение показателей эффективности оценки деятельности многофункциональных центров прикладных квалификаций | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Предоставление ежегодных отчетов в Министерство образования и науки Российской Федерации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 1.5.Развитие сетевых форм организации образовательных программ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ эффективности использования ресурсов и возможностей образовательных организаций, организаций социальной сферы для организации коллективного пользования ими | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Проектирование различных сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка Положения и методики расчета нормативов финансирования (нормативных затрат), обеспечивающих внедрение сетевых форм реализации образовательных программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, с учетом методических рекомендаций | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Разработка и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности подведомственных организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников и мастеров производственного обучения | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций среднего профессионального образования, их руководителей и основных категорий работников | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 2.2.Формирование новых принципов распределения государственного задания на реализацию программ профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка и утверждение формы заявки и критериев оценки заявок при проведении публичного конкурса на установление образовательным организациям контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка, утверждение и внедрение областного Порядка распределения контрольных цифр приема граждан для обучения по программам профессиональной подготовки и среднего профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет средств областного бюджета | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3.Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организаций, реализующих образовательные программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | 158,5 | 22,1 | 0 | 167,4 | 22,1 | 0 | 176,1 | 22,1 | 21,9 | 259,2 | 297,9 | 346,1 |
| в том числе планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": | _ | 0,7 | _ | _ | 0,8 | _ | _ | 0,9 | _ | _ | _ | _ |
| Оформление заявки на участие области в отборе среди субъектов Российской Федерации для проведения апробации моделей эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Внесение изменений в нормативно-правовые акты области, регламентирующие порядок расчета финансового обеспечения и оплаты труда в образовательных организациях, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в целях обеспечения заявленного уровня оплаты труда педагогических работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3.2.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций области по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта и проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Подготовка информационных материалов и их распространение через СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в образовательных организациях области | 0,05 | _ | _ | 0,05 | _ | _ | 0,05 | _ | _ | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3.3.Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка Регламента о проведении мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Описание лучших практик внедрения эффективного контракта и предоставление аналитического отчета о лучших практиках внедрения эффективного контракта в Министерство образования и науки Российской Федерации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Организация сбора и систематизации информации в соответствии с утвержденным регламентом о проведении мониторинга | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0,1 | _ | _ | _ |
| 3.4.Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Разработка и утверждение областных нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых организацией государственных услуг и эффективностью деятельности руководителя среднего профессионального образования (в том числе по результатам независимой оценки) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций среднего профессионального образования в соответствии с типовой формой договора | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3.5.Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Организация и проведение семинаров с участием работников образовательных организаций области по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта и проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах образовательных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Подготовка информационных материалов и их распространение через СМИ о процессах внедрения эффективного контракта в образовательных организациях области | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Организация сбора и систематизации информации в соответствии с регламентом проведения мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Предоставление аналитического отчета о лучших практиках внедрения эффективного контракта в Министерство образования и науки Российской Федерации | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Всего по начальному и среднему профессиональному образованию | 182,35 | 22,8 | 54,7 | 189,75 | 22,9 | 57,46 | 199,45 | 23 | 77,44 | 259,25 | 297,95 | 346,15 |
| Итого по мероприятиям | 3676,551 | 120,16 | 1091,447 | 3072,482 | 99,82 | 1614,903 | 3297,315 | 100,24 | 1869,033 | 4472,9 | 4531,77 | 4955,38 |

Финансово-экономическое обоснование реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы Новгородской области, направленные на повышение эффективности образования»

На реализацию мероприятий «дорожной карты»  в 2013 – 2018 годах  всего потребуется   28902,001 млн. рублей,  в том числе дополнительная потребность в средствах в 2013-2015 годах составит 4575,383 млн. рублей,  потребность в 2016-2018 годах 18535,44 млн. рублей.

Дополнительная  потребность в средствах на реализацию Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 №  597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  (далее Указ) в 2013-2015 годах составит 1757,4 млн. рублей, с учетом дотации  выделенной  из федерального бюджета в объеме 269,2 млн. рублей на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение заработной платы работников учреждений образования в 2013 году.

Дополнительная  потребность в средствах на реализацию Указа в 2013 году составит 166 млн. рублей, в том числе

по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений -52,6 млн. рублей, (средняя заработная плата в экономике области в 2013 году планируется -22662 рублей) ;

по педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений 110,0 млн. рублей (средняя заработная плата в общем образовании в 2013 году планируется - 21547рублей);

по педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 3,4 млн. рублей ( 75% к средней заработная плате в экономике области в 2013 году составит  - 16997рублей);

значение целевого показателя по педагогическим работникам учреждений начального и среднего профессионального образования выполнен – средняя заработная плата за 2012 год составила 18272 рубля, в 2013 году планируется 19167 рублей. (значение целевого показателя -16997 рублей 75% к средней в экономике).

На реализацию мероприятий «дорожной карты»  по дошкольным образовательным учреждениям потребуется в 2013 – 2018 годах  -11133,37 млн. рублей, в 2013-2015 годах- 6305,013 млн. рублей, в том числе дополнительная потребность 3065,933 млн. рублей.

Пункт 1.

В 2013 году планируется получение из федерального бюджета субсидии на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (создание 1723 мест). Расчет объема средств осуществлен исходя из размера предоставленной в 2012 году аналогичной субсидии: 4586,7 тыс. руб. на 911 мест. В 2014 – 2015 годах планируется получение субсидии на оснащение дополнительно созданных 460  и 40 мест соответственно.

Пункт 1 подпункт 3.

Для решения проблемы нехватки мест и ветхости зданий дошкольных образовательных учреждений в области планируется построить 9 объектов дошкольных образовательных учреждений на 1600 мест. Денежных средств, предусмотренных в областном бюджете, не достаточно.

Пункт 1 подпункт 4.

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по обеспечению общедоступности дошкольного образования на территории Новгородской области в 2015 году планируется осуществить реконструкцию двух зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений с увеличением их мощности (пристройки к зданиям). Денежных средств в областном бюджете не предусмотрено.

Пункт 3 подпункт 4.

В настоящее время денежных средств на реализацию данного мероприятия не предусмотрено.

Пункт 4 подпункт 1.

На финансирование негосударственного дошкольного образовательного учреждения «Разумейка» (в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования) в 2013 году предусмотрены денежные средства в расчете на 15 детей. Необходимы средства на финансирование еще одной группы (20 детей). В 2014 году планируется открыть еще одну группу на 15 мест.

Пункт 5 подпункт 2.

Для приведения условий дошкольных образовательных организаций в соответствие с ФГОС (в настоящее время ФГТ к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования) необходимо увеличить норматив финансирования на одного ребенка на 12,5 тыс. руб. в год (как минимум) в течение 3 лет. В расчете на планируемый контингент 2016 года (36,079 тыс. детей) потребность в дополнительных средствах составит 450, млн. руб., или 150,0 млн. в год.

Пункт 6 подпункт 2, пункт 7 подпункты 2, 4, пункт 8 подпункт 2, пункт 9 подпункт 2, пункт 10 подпункт 2:

В настоящее время денежных средств на реализацию данных мероприятий не предусмотрено.

На реализацию мероприятий «дорожной карты»  по общеобразовательным   учреждениям потребуется в 2013 – 2018 годах  -15538,4 млн. рублей, в 2013-2015 годах- 7599,8 млн. рублей, в том числе дополнительная потребность 1262,1 млн. рублей.

Внедрение ФГОС: планируется поэтапный переход на обучение по ФГОС

В 2013году: 1-4 (100%), 5,6 (по мере готовности),

2014 году: 1-4 (100%), 5,6,7 (по мере готовности),

2015 году: 1-5 (100%), 6,7,8 (по мере готовности),

2016 году: 1-6 (100%), 7,8,9 (по мере готовности),

2017 году: 1-7 (100%), 8,9,10 (по мере готовности),

2018 году: 1-8 (100%), 9,10,11 (по мере готовности).

Для введения ФГОС общего образования необходимо создать условия, отвечающие его требованиям.

Закупка оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, компьютерное, медицинское, спортивное, оборудование для столовых),  учебников, оснащение кабинетов потребует дополнительных затрат  на 2013-2018 годы в размере 882,4 млн. рублей.

Расчеты произведены, исходя из стоимости комплектов учебников и стоимости учебного оборудования для предметных кабинетов, школьной мебели.

Проведение мониторингов  и анализ их результатов требует дополнительных расходов из расчета 1 мониторинг в год – 0,3 млн. руб.

Для обеспечения доступности качественного образования в целях организации подвоза обучающихся к базовым школам планируется обновление парка школьных автобусов (5 ед. в год) по причине износа транспортного средства.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы осуществляет мероприятия по формированию сети базовых образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития необходимы финансовые средства на софинансирование в размере 11,8 млн. рублей. из областного бюджета и  местных бюджетов.

В качестве мер социальной поддержки молодых педагогов потребуется ежегодно 5,0 млн.руб.(50,0 тыс.руб. – выплата молодому педагогу по окончании учебного года в течение 3-х лет).

На повышение квалификации современных педагогических кадров ежегодно дополнительно потребуется 3,0 млн. рублей. Это связано с реализацией права педагогов (по Закону об образовании) на повышение квалификации не реже одного раза в три года, а также обеспечение готовности педагогов старшей школы к реализации ФГОС. Необходимо повышение квалификации учителей начальной школы, уже отработавших 4 года по ФГОС начального общего образования и имеющих определенный опыт и результаты в обучении, по усовершенствованным (скорректированным) программам.

На реализацию мероприятий «дорожной карты»  по   учреждениям дополнительного образования детей потребуется в 2013 – 2018 годах  -497,032 млн. рублей, в 2013-2015 годах- 207,288 млн. рублей, в том числе дополнительная потребность 52,75 млн. рублей.

На реализацию мероприятий «дорожной карты»  по   учреждениям начального и среднего профессионального образования детей потребуется в 2013 – 2018 годах  - 1733,2 млн. рублей, в 2013-2015 годах- 829,85 млн. рублей, в том числе дополнительная потребность 189,6 млн. рублей.