Утверждена

решением педагогического совета школы

от 25.01.2011 № 3

Долгосрочная целевая программа

«Развитие образования в МАОУООШ д. Взвад

на 2011-2015 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы: | долгосрочная целевая программа «Развитие образования в МАОУООШ д. Взвад на 2011-2015 годы» |
| --- | --- |
| Правовая основа Программы: | Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года №3266-1 «Об образовании», Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», областной закон от 01.12.2004 № 341-ОЗ «О реализации Закона Российской Федерации «Об образовании» на территории области». |
| Разработчик Программы: | Администрация в МАОУООШ д. Взвад |
| Обоснование Программы: | Результативность развития системы образования характеризуется следующими основными показателями: доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности в общей численности детей от трех до семи лет – 100 %; удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене – 100 %; удовлетворенность населения качеством общего образования, (процент от числа опрошенных) – 54,6%; доля получающих образование детей-инвалидов от числа детей-инвалидов, которым рекомендовано обучение – 100%; введение новой системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений – 100%; доля школьников, занимающихся дополнительным образованием в кружках, секциях, студиях, ансамблях - 98%; Вместе с тем в системе образования сохраняются следующие проблемы: значительная степень износа основных средств; неудовлетворенность учителей, работников системы дошкольного образования размерами заработной платы; низкая динамика кадрового обновления в системе образования; наличие неэффективных расходов в сфере общего образования; недостаточное использование современных образовательных технологий; недостаточный уровень развития школьной инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья; несформированность механизмов эффективной обратной связи между производителями и потребителями образовательных услуг. |
| Цели Программы: | обеспечение на территории доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития инновационной экономики и потребностям граждан. |
| Задачи Программы: | модернизация дошкольного и общего образования как инструмента социального развития; развитие механизмов обеспечения качества, инновационного характера и востребованности образовательных услуг. |
| Механизм реализации Программы: | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе) |
| Сроки Реализации Программы: | 2011-2015 годы |
| Источники финансирования Программы: | Источником финансирования Программы является областной, муниципальный бюджеты. Объемы финансирования Программы корректируются ежегодно после принятия областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Повышение результативности образования за счет: внедрения новых образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях образования; развития новых форм дошкольного образования; внедрения и эффективного использования в системе образования новых информационных сервисов, технологий дистанционного обучения, электронных образовательных ресурсов; разработки и реализации программ дополнительного образования для одаренных детей и талантливой молодежи; создания доступной образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья; расширения практики использования процедур независимой оценки качества образования. Повышение экономической эффективности системы образования за счет: снижения доли неэффективных расходов на общее образование; использования высвободившихся за счет экономии средств на увеличение заработной платы работников и стимулирование педагогов к достижению более высоких результатов деятельности; разработки и внедрения эффективных моделей финансово-хозяйственной деятельности автономных образовательных учреждений; увеличения объемов финансового обеспечения из внебюджетных источников. Повышение удовлетворенности населения качеством образования путем: разработки и внедрения современных моделей информирования населения о состоянии образования в школе; совершенствования деятельности Совета школы, привлечения представителей общественности к аккредитационной экспертизе школы и аттестационной экспертизе педагогических работников. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам представлены в разделе 4 «Оценка эффективности реализации Программы» описания Программы. |

Описание Программы

1. Технико-экономическое обоснование Программы

Разработка Программы вызвана необходимостью дальнейшего повышения качества и расширения доступности образования, усиления его соответствия стратегическим ориентирам образовательной политики Российской Федерации, а также запросам и ожиданиям граждан.

Реализация приоритетного национального проекта «Образование», в том числе комплексного проекта модернизации образования, исполнение Указов Президента Российской Федерации по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, выполнение мероприятий областной, муниципальной, школьной целевой Программы развития образования на 2006-2010 годы позволили получить ряд важных результатов, связанных с повышением результативности деятельности в системе образования, снижением неэффективных расходов, усилением общественного участия в управлении образованием.

Вместе с тем в системе образования области сохраняется комплекс проблем, решение которых требует использования программных методов.

Одной из главных проблем является несоответствие динамики обновления материально-технической базы образовательных учреждений темпам ее износа.

Сложной остается кадровая ситуация. Пенсионного возраста достигли 28 % преподавателей. Молодые специалисты в школу не идут. Одной из основных причин такой ситуации является несоответствие уровня заработной платы ожиданиям специалистов.

Наряду с указанными имеют место проблемы, связанные с доступностью качественного образования.

Нуждается в оптимизации система работы с одаренными детьми. Существующий спектр программ дополнительного образования на эту категорию детей ориентирован недостаточно. Результативность участия школьников в конкурсных мероприятиях, проводимых на областном и районном уровнях, остается низкой.

Актуальной является проблема эффективного использования информационно-коммуникационных технологий и электронных образовательных ресурсов. К 2010 году 100% учителей прошли повышение квалификации по использованию данных технологий. Однако применяют их в образовательном процессе лишь 55 % педагогов.

В качестве одной из основных проблем следует назвать низкую степень информирования населения о состоянии дел в системе образования. Несмотря на объективно высокие показатели результативности общего образования, уровень удовлетворенности населением его качеством составляет только 54,6 %.

Решение названных проблем программно-целевым методом более эффективно по сравнению с планово-нормативным, поскольку обеспечивает возможность учета стратегических приоритетов социально-экономического развития области, снижает риск неэффективного использования финансовых ресурсов, создает условия для комплексной реализации мер по развитию учебно-материальной базы образовательных учреждений, способствует внедрению механизмов, направленных на усиление связи заработной платы педагогических работников с результативность и качеством труда.

Основными рисками в реализации Программы являются:

отставание темпов роста заработной платы педагогических работников от средней заработной платы в экономике;

несоответствие динамики обновления материально-технической базы образовательных учреждений темпам ее износа;

отсутствие поддержки со стороны населения инновационных процессов в образовании.

Для минимизации названных рисков предусматривается:

мониторинг хода реализации мероприятий и Программы в целом;

привлечение общественности к экспертизе Программы и деятельности по ее выполнению;

публичность промежуточных и годовых докладов о ходе реализации Программы.

# Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Развитие образования МАОУООШ д. Взвад на 2011-2015 годы»

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация общих подходов к осуществлению национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение: мебели; компьютерной техники; спортинвентаря; | Комитет по образованию, администрация школы | ежегодно | областной и муниципальный бюджеты | 20,000 38,000 6,000 | 20,000 50,000 10,000 | 20,000 50,000 15,000 | 20,000 50,000 15,000 | 20,000 50,000 15,000 |
| 1.1.2 | Обеспечение доступа к сети Интернет | - // - | - // - | - // - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.3 | Поддержка школьного сайта | - // - | - // - | - // - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1.1.4 | Организация и обеспечение перехода на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения | - // - | - // - | - // - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1.1.5 | Оснащение школы мультимедийным оборудованием | - // - | - // - | - // - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1.1.6 | Обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе | - // - | - // - | - // - | 14,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.7 | Обеспечение школы учебными пособиями, допущенными к использованию в образовательном процессе | - // - | - // - | - // - | 1,600 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.8 | Оснащение школьной библиотеки художественной литературой | - // - | - // - | - // - | 0,500 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 1.1.9 | Организация приобретения оборудования для школьной столовой | - // - | - // - | - // - | 30,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 1.1.10 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы с целью внедрения федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) | - // - | 2011, 2012 годы | - // - | 30,000 | 30,000 | - | - | - |
| 1.1.11 | Организация обеспечения школы бланками документов государственного образца об уровне образования и (или) квалификации | - // - | ежегодно | - // - | 0,8 | - | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
| 1.1.12 | Организация питьевого режима в школе | - // - | - // - | - // - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1.1.13 | Дооборудование помещений дошкольной группы | - // - | - // - | - // - | 80,000 | 10,000 | 10,000 | - | - |
| 1.1.14 | Аттестация рабочих мест по условиям труда в школе | - // - | 2011, 2012 год | - // - | 13,000 | 13,000 | - | - | - |
| 1.1.15 | Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности школы | - // - | ежегодно | - // - | 145,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 60,000 |
| 1.2. | Внедрение образовательных, организационно-финансовых и нормативно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Внедрение моделей реализации программ дошкольного образования в различных формах | Комитет по образованию, администрация школы | ежегодно | областной и муниципальный бюджеты | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1.2.2 | Совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, и детей, не имеющих нарушений | - // - | - // - | - // - |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Повышение квалификации специалистов, обеспечивающих условия для успешной социализации различных категорий детей | - // - | 2011 год | - // - | 10,000 | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Использование индивидуальных программ дополнительного образования для одаренных школьников | - // - | - // - | - // - | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 1.3 | Обеспечение современного качества образования за счет внедрения с участием профессионально-педагогических сообществ электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР), адекватных механизмов оценки и стимулирования деятельности учителей и преподавателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Оснащение школы ЭОР |  |  |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1.3.2 | Осуществление методической поддержки применения ЭОР | - // - | - // - | - // - | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
| 1.3.3 | Обучение и повышение квалификации педагогических работников в сфере применения ЭОР | - // - | - // - | - // - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 1.3.3 | Участие в профессиональных конкурсах | - // - | - // - | - // - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 2. | Развитие механизмов обеспечения качества, инновационного характера и востребованности образовательных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и внедрение независимой системы измерений качества образования, позволяющей оценить на всех ступенях и уровнях образования результаты деятельности школы, индивидуальных образовательных достижений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся | Комитет по образованию, администрация школы | ежегодно | областной и муниципальный бюджеты | - | - | 5,000 | 8,000 | 8,000 |
| 2.1.2 | Проведение мониторинга качества воспитательного процесса | - // - | - // - | - // - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2.1.3 | Проведение мониторинга качества предоставления дошкольного образования | - // - | - // - | - // - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 2.1.4 | Проведение независимой оценки качества образования учащихся 2-9 классов | - // - | - // - | - // - | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2.1.5 | Проведение мониторинга состояния здоровья учащихся 1-9 классов | - // - | - // - | - // - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 2.1.6 | Внедрение системы оценки индивидуальных достижений детей | - // - | - // - | - // - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3. | Создание современной системы библиотечно-информационного обслуживания всех участников образовательного процесса как условия для достижения качественно новых образовательных результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование информационного обслуживания, создание системы эффективного информационного обмена в библиотеке школы | Комитет по образованию, администрация школы | ежегодно | областной и муниципальный бюджеты | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 3.2. | Развитие корпоративного взаимодействия и общественного интереса к чтению | - // - | - // - | - // - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3.3. | Развитие кадрового потенциала школьной библиотеки | - // - | - // - | - // - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |